## Plan Maestro
AIRCARGO — Plan de Desarrollo App Móvil Kotlin
Generado: 22/07/2026 ¦ Duración estimada: 18 semanas ¦ Equipo: 2 devs Kotlin + 1 backend
ID | Tarea | Inicio | Fin | Días | Depende | Responsable | Estado | Prioridad | Notas / Entregables
PHASE 0: PREPARACIÓN BACKEND (API para Móvil)
0.1 | Agregar paginación a endpoints GET (Mawbs, ULDs, Receipts, Bookings) | 03/08/2026 | 07/08/2026 | 5 |  | Backend | Pendiente | Alta | Spring Data Pageable; respuesta: {data[], total, page, size}
0.2 | Implementar refresh token (doble token: access 15min + refresh 7d) | 06/08/2026 | 09/08/2026 | 4 | 0.1 | Backend | Pendiente | Alta | Nuevo endpoint POST /api/auth/refresh; JWT refresh claims
0.3 | Crear entity + endpoints DeviceControl (registro de equipos) | 08/08/2026 | 12/08/2026 | 5 | 0.1 | Backend | Pendiente | Alta | Entity: device_id, user_id, ip, mac, model, os_version, is_active, last_seen. CRUD + POST /api/devices/register
0.4 | Middleware de validación IP/device en SecurityConfig | 11/08/2026 | 13/08/2026 | 3 | 0.3 | Backend | Pendiente | Alta | Filter que verifica IP del request contra whitelist del usuario/device
0.5 | Optimizar payloads: eliminar base64 de list endpoints, lazy loading de supportingDocs | 09/08/2026 | 11/08/2026 | 3 |  | Backend | Pendiente | Media | Receipts list NO debe incluir firmas/docs completos; solo IDs y URLs
0.6 | Agregar rate limiting (Bucket4j o Spring Cloud Gateway) | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 2 |  | Backend | Pendiente | Media | 100 req/min per user; 20 req/min para scan endpoints
0.7 | WebSocket para real-time (STOMP over SockJS) | 13/08/2026 | 17/08/2026 | 5 |  | Backend | Pendiente | Baja | Para updates de ULD status, scan events. Puede ser Fase 2
0.8 | API versioning: /api/v1/ prefix | 08/08/2026 | 09/08/2026 | 2 |  | Backend | Pendiente | Media | Sin breaking changes; wrapper existente
0.9 | Tests unitarios + integration tests para nuevos endpoints | 15/08/2026 | 18/08/2026 | 4 | 0.3 | Backend | Pendiente | Alta | Cubrir DeviceControl, refresh token, paginación
PHASE 1: CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO ANDROID (Semanas 1-2)
1.1 | Crear proyecto Kotlin + Gradle (Kotlin DSL) | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 2 |  | Mobile | Pendiente | Alta | Target SDK 35, Min SDK 26, Jetpack Compose
1.2 | Arquitectura MVVM + Clean Architecture (domain/data/presentation) | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 3 |  | Mobile | Pendiente | Alta | Módulos: :app, :core, :domain, :data
1.3 | Dependency Injection con Hilt | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 2 | 1.1 | Mobile | Pendiente | Alta | @HiltAndroidApp, modules para Retrofit, Room, etc.
1.4 | Networking: Retrofit + OkHttp + Moshi/Kotlinx Serialization | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 3 | 1.2 | Mobile | Pendiente | Alta | Interceptors: Auth (Bearer), Logging, Retry, Device fingerprint header
1.5 | Local DB: Room (offline cache + draft receipts) | 06/08/2026 | 08/08/2026 | 3 | 1.2 | Mobile | Pendiente | Alta | Entities: CachedReceipt, CachedUld, CachedMawb, ScanHistory
1.6 | Módulo de autenticación: login, refresh token, MFA TOTP | 07/08/2026 | 10/08/2026 | 4 | 1.4, 0.2 | Mobile | Pendiente | Alta | BiometricPrompt para unlock; SecureStorage para tokens
1.7 | Navegación: Navigation Compose + rutas tipadas | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 2 | 1.1 | Mobile | Pendiente | Alta | BottomNav: Scan ¦ Receipts ¦ ULDs ¦ Profile
1.8 | Theme Material3 + modo handheld (alto contraste, texto grande) | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 2 | 1.1 | Mobile | Pendiente | Media | Dark theme primary; touch targets 48dp min; font scale 1.2
1.9 | CI/CD: GitHub Actions para build APK + Firebase App Distribution | 08/08/2026 | 10/08/2026 | 3 | 1.1 | DevOps | Pendiente | Media | Build debug on PR, release on main merge; auto-distribute to QA
1.10 | Device fingerprinting: registrar IMEI/MAC/modelo en primer launch | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 2 | 0.3, 1.4 | Mobile | Pendiente | Alta | POST /api/devices/register con datos del equipo
PHASE 2: SCANNING DE CÓDIGOS DE BARRAS/QR (Semanas 3-5)
2.1 | Integrar ML Kit Barcode Scanning (Google) | 14/08/2026 | 16/08/2026 | 3 | 1.4 | Mobile | Pendiente | Alta | Soporta: Code128, Code39, QR, DataMatrix, PDF417
2.2 | CameraX integration + preview + torch control | 14/08/2026 | 16/08/2026 | 3 | 1.4 | Mobile | Pendiente | Alta | PreviewView con aspect ratio 16:9; botón flash/torch
2.3 | UI Scanner pantalla completa (handheld style) | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 3 | 2.1, 2.2 | Mobile | Pendiente | Alta | ViewFinder overlay con guía visual; auto-focus continuo; beep on scan
2.4 | Integrar endpoints /api/scan/lookup + /api/scan/piece | 18/08/2026 | 20/08/2026 | 3 | 2.3, 1.4 | Mobile | Pendiente | Alta | Lookup al escanear →显示 info MAWB/ULD; Piece al confirmar → registrar pieza
2.5 | Detección automática de tipo código (MAWB/HAWB/ULD) | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | 2.4 | Mobile | Pendiente | Alta | Lógica client-side: regex ULD patterns + fallback a lookup API
2.6 | Scan history local (Room) + sync con servidor | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 2 | 2.4, 1.5 | Mobile | Pendiente | Media | Últimos 200 scans; offline-first: queue pending pieces
2.7 | Feedback háptico + audio en scan exitoso/fallido | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 1 | 2.3 | Mobile | Pendiente | Media | VibrationEffect; ToneGenerator; adjustable en settings
2.8 | Undo piece: DELETE /api/scan/piece/last con swipe gesture | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 2 | 2.4 | Mobile | Pendiente | Alta | Swipe-left para deshacer; confirmación antes de eliminar
2.9 | Modo offline: cola de piezas escaneadas + sync posterior | 21/08/2026 | 24/08/2026 | 4 | 2.6, 1.5 | Mobile | Pendiente | Media | WorkManager para retry; conflict resolution: last-write-wins
2.10 | Multi-ULD: escanear ULD primero, luego piezas, cambiar ULD | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 2 | 2.5 | Mobile | Pendiente | Alta | Top bar muestra ULD activo; botón cambiar; lista de ULDs del vuelo
2.11 | Tests: unit tests para scan logic + UI tests para scanner | 22/08/2026 | 24/08/2026 | 3 | 2.1-2.10 | Mobile | Pendiente | Media | MockWebServer para API; CameraX test helpers
PHASE 3: RECEIPTOS DE BODEGA MÓVIL (Semanas 5-8)
3.1 | Lista de receipts con pull-to-refresh + búsqueda | 25/08/2026 | 27/08/2026 | 3 | 1.4, 1.5 | Mobile | Pendiente | Alta | LazyColumn; filtros: fecha, MAWB, status; SwipeToDelete
3.2 | Formulario receipt: Step 1 - Datos generales (MAWB, shipper, consignee) | 27/08/2026 | 30/08/2026 | 4 | 3.1 | Mobile | Pendiente | Alta | Autocomplete shipper/consignee desde MAWB; date picker
3.3 | Formulario receipt: Step 2 - Piezas (dimensions + weights) | 30/08/2026 | 03/09/2026 | 5 | 3.2 | Mobile | Pendiente | Alta | Table editable con cálculos auto (dim weight, chargeable); add/remove rows
3.4 | Formulario receipt: Step 3 - Remarks + checkboxes | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 1 | 3.3 | Mobile | Pendiente | Media | Toggle switches para Cash Only, ACOMS, Docs, Customs, Pre-built
3.5 | Formulario receipt: Step 4 - Evidencias (fotos + cámara) | 03/09/2026 | 05/09/2026 | 3 | 3.3 | Mobile | Pendiente | Alta | CameraX capture + gallery pick; image compression; upload progress
3.6 | Formulario receipt: Step 5 - Firmas (dock, delivered, broker) | 05/09/2026 | 07/09/2026 | 3 | 3.5 | Mobile | Pendiente | Alta | SignaturePad Compose ( Canvas draw);保存 as compressed PNG
3.7 | Submit receipt: POST /api/warehouse/receipts/emit | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 2 | 3.6 | Mobile | Pendiente | Alta | Payload con pieces[] + supportingDocs[]; background upload
3.8 | Draft auto-save a Room cada 30 segundos | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 2 | 3.2 | Mobile | Pendiente | Media | Restaurar draft al reabrir; limpiar tras submit exitoso
3.9 | Descarga PDF/Excel del receipt completado | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | 3.7 | Mobile | Pendiente | Media | Intent de share (Android Sharesheet) o save to Downloads
3.10 | Gestión de evidencias MAWB (modal: upload, preview, delete) | 08/09/2026 | 10/09/2026 | 3 | 3.5 | Mobile | Pendiente | Media | Bottom sheet modal; grid de thumbnails; pinch-to-zoom
3.11 | Modo offline: receipt drafting sin conexión | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 4 | 2.9, 3.7 | Mobile | Pendiente | Baja | WorkManager upload; conflict detection on reconnect
PHASE 4: GESTIÓN DE EQUIPOS VIA IP (Semanas 8-10)
4.1 | Admin panel web: tabla de dispositivos registrados | 10/09/2026 | 13/09/2026 | 4 | 0.3 | Backend+Frontend | Pendiente | Alta | Nueva vista en SettingsView: pestaña 'Dispositivos'; tabla con IP, MAC, modelo, estado
4.2 | Whitelist de IPs por site: POST /api/sites/{id}/allowed-ips | 12/09/2026 | 14/09/2026 | 3 | 4.1, 0.3 | Backend | Pendiente | Alta | Entity SiteAllowedIp (ip, cidr, description, isActive); validación en filter
4.3 | Bloqueo/desbloqueo remoto de dispositivos | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 4.1 | Mobile+Backend | Pendiente | Alta | PATCH /api/devices/{id}/lock; app muestra pantalla de bloqueo; admin puede wipe
4.4 | Geofencing básico: alerta si device IP no está en rango del site | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 4.2 | Mobile | Pendiente | Media | Check IP against site CIDR on each API call; warning banner si mismatch
4.5 | Heartbeat del dispositivo: cada 5 min POST /api/devices/heartbeat | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 1.4 | Mobile | Pendiente | Alta | Payload: device_id, battery, network_type, current_ip, location(optional)
4.6 | Dashboard de devices: último visto, batería, ubicación, estado | 17/09/2026 | 19/09/2026 | 3 | 4.5 | Frontend | Pendiente | Media | Nueva vista /devices con stats cards + table; refresh cada 30s
4.7 | Política de auto-lock: inactividad >15min → lock screen | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 2 | 4.3 | Mobile | Pendiente | Alta | ForegroundService con timeout; configurable por admin
4.8 | Audit log para acciones de dispositivo (register, lock, unlock, wipe) | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2 | 4.1 | Backend | Pendiente | Media | Reutilizar AuditLog entity con entityType=DEVICE
4.9 | Tests: device registration flow + IP validation + lock/unlock | 19/09/2026 | 21/09/2026 | 3 | 4.1-4.8 | Backend | Pendiente | Alta | Integration tests con MockMvc; IP filter tests con CIDR ranges
PHASE 5: GESTIÓN DE ULDs MÓVIL (Semanas 10-12)
5.1 | Lista de ULDs por vuelo con pull-to-refresh | 24/09/2026 | 26/09/2026 | 3 | 1.4 | Mobile | Pendiente | Alta | LazyColumn con cards: ULD#, tipo, piezas, status badge; filter por status
5.2 | Detalle de ULD: piezas asignadas, MAWB links, peso | 26/09/2026 | 28/09/2026 | 3 | 5.1 | Mobile | Pendiente | Alta | Expandible; piezas list con scan history; peso total vs capacidad
5.3 | Crear/editar ULD desde móvil | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 3 | 5.1 | Mobile | Pendiente | Media | Bottom sheet form; ULD type dropdown; auto-fill tare from config
5.4 | Asignar ULD a vuelo: PATCH /api/ulds/{id}/flight | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2 | 5.3 | Mobile | Pendiente | Alta | Flight picker modal; confirmación antes de asignar
5.5 | Transfer ULD entre vuelos | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2 | 5.4 | Mobile | Pendiente | Media | POST /api/ulds/{id}/transfer; selector vuelo destino + razón
5.6 | Status workflow: OPEN → BUILT → SEALED → LOADED | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2 | 5.2 | Mobile | Pendiente | Alta | Swipe actions o botones de status; validación de transiciones
5.7 | Pallet sheet viewer (PDF desde /api/load-planning/.../pallet-sheets) | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 1 | 5.2 | Mobile | Pendiente | Media | WebView o PDF viewer nativo; share/download
PHASE 6: OFFLINE + SINCRONIZACIÓN (Semanas 12-14)
6.1 | Estrategia offline-first: Room como source of truth | 07/10/2026 | 09/10/2026 | 3 | 1.5, 2.9 | Mobile | Pendiente | Alta | Repository pattern: cache-first → network fallback → sync
6.2 | Sync manager: cola de operaciones pendientes | 09/10/2026 | 12/10/2026 | 4 | 6.1 | Mobile | Pendiente | Alta | WorkManager con constraints (network, battery, charging); retry 3x
6.3 | Conflict resolution: merge strategy para updates simultáneos | 12/10/2026 | 14/10/2026 | 3 | 6.2 | Mobile | Pendiente | Media | Last-write-wins con timestamp; field-level merge para receipts
6.4 | Connectivity listener: Detecta online/offline, sync automático | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | 6.1 | Mobile | Pendiente | Alta | NetworkCallback; banner visual de estado; sync on reconnect
6.5 | Cache de datos maestros: airlines, flights, ULD types | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 2 | 1.5 | Mobile | Pendiente | Media | Refresh on app start + cada 6h; TTL en Room
PHASE 7: PULIDO, TESTING Y DESPLIEGUE (Semanas 14-18)
7.1 | UI polish: animaciones, transiciones, loading states | 15/10/2026 | 17/10/2026 | 3 |  | Mobile | Pendiente | Media | Shared element transitions; shimmer loading; skeleton screens
7.2 | Accessibility: TalkBack, content descriptions, min touch targets | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 2 |  | Mobile | Pendiente | Media | WCAG 2.1 AA; semántica de compose semantics
7.3 | Performance: lazy loading, image caching (Coil), memory profiling | 18/10/2026 | 20/10/2026 | 3 |  | Mobile | Pendiente | Alta | Baseline profiles; Compose compiler metrics; LeakCanary
7.4 | Security audit: token storage, certificate pinning, root detection | 20/10/2026 | 22/10/2026 | 3 |  | Mobile+Backend | Pendiente | Alta | EncryptedSharedPreferences; Network Security Config; SafetyNet
7.5 | E2E tests: Espresso + Compose Testing | 20/10/2026 | 24/10/2026 | 5 | 7.1 | Mobile | Pendiente | Media | Flows: login → scan → receipt → submit; device registration
7.6 | UAT con equipo de bodega (3-5 usuarios beta) | 25/10/2026 | 29/10/2026 | 5 | 7.5 | QA | Pendiente | Alta | Feedback session; bug fixes; usability improvements
7.7 | Build release: signed APK + AAB para Play Store | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 2 | 7.6 | DevOps | Pendiente | Alta | ProGuard/R8; signing config; version code auto-increment
7.8 | Documentación: README, API docs, user manual | 29/10/2026 | 31/10/2026 | 3 | 7.7 | Todos | Pendiente | Media | Swagger/OpenAPI actualizado; PDF user guide en español
7.9 | Deploy Play Store (internal testing → closed → open) | 31/10/2026 | 04/11/2026 | 5 | 7.7 | DevOps | Pendiente | Alta | Play Console; store listing; screenshots; content rating
7.10 | Monitorización post-release: Crashlytics, Analytics, alerts | 31/10/2026 | 02/11/2026 | 3 | 7.9 | DevOps | Pendiente | Alta | Firebase Crashlytics; custom events (scan, receipt, device_register)

## Mejoras App Web
MEJORAS IDENTIFICADAS — App Web Actual (Vue.js)
# | Mejora | Descripción | Impacto | Esfuerzo | Cómo Implementar
1 | Paginación en listados | Los endpoints GET /api/cargo/mawbs, /api/ulds, /api/receipts devuelven TODOS los registros sin paginación. Con >500 MAWBs o ULDs esto causa lentitud tanto en web como en móvil. | Alta | 3 días | Agregar Pageable a controllers; cambiar respuestas a {content[], totalElements, totalPages, page}. Frontend: infinite scroll o paginación en tablas.
2 | Refresh Token (doble token) | JWT actual expira en 24h sin refresh. Si expira, usuario debe re-login completo. Molesto en móvil con conexiones intermitentes. | Alta | 4 días | Implementar access token (15min) + refresh token (7d) en httpOnly cookie o secure storage. Nuevo endpoint POST /api/auth/refresh. Frontend: interceptor que refresca automáticamente.
3 | Compresión de imágenes en upload | Las firmas y evidencias se guardan como base64 completo en la DB. Una foto de 3MB = ~4MB en base64 text. Esto lenta la DB y satura ancho de banda. | Alta | 2 días | Backend: recibir multipart en vez de base64 data URI; compress con Thumbnails图书馆 a max 1024px JPEG 80%. Frontend: ya tiene compressImage() a 720px, ajustar a 1024px.
4 | WebSocket para real-time updates | Heartbeat cada 60s es polling. No hay notificaciones push de nuevos scans, cambios de status de ULD, o receipts completados. | Media | 5 días | Agregar Spring WebSocket + STOMP. Topics: /topic/uld/{flightId}, /topic/scan/{uldId}, /topic/receipt/{mawbId}. Frontend: sockjs-client + stompjs.
5 | Gestión de dispositivos (IP control) | No hay control de qué equipos acceden al sistema. Cualquier dispositivo con URL puede entrar si tiene credenciales. | Alta | 5 días | Entity DeviceControl (device_id, user_id, ip, mac, model, is_active). SecurityFilter que valida IP del request contra whitelist. Admin panel para gestionar.
6 | PWA (Progressive Web App) | No hay service worker, manifest, ni capacidades offline. En bodega la señal WiFi puede ser débil; se necesitan datos offline. | Alta | 5 días | Agregar vite-plugin-pwa; manifest con iconos; service worker con Workbox (cache-first para assets, network-first para API). IndexedDB para drafts.
7 | Rate Limiting | No hay límite de requests. Un bug en un cliente puede hacer DDOS accidental al backend o saturar la DB. | Media | 2 días | Bucket4j con ConcurrentHashMap; 100 req/min general, 20 req/min para /api/scan/*. Headers: X-RateLimit-Remaining.
8 | Optimización de payloads de Receipts | El endpoint GET /api/receipts devuelveDTOs completos con supportingDocs (base64 images). En listados solo se necesitan campos del header. | Alta | 3 días | Crear ReceiptSummaryDTO (sin supportingDocs, sin excelData, sin pdfData). GET /api/receipts usa summary; GET /api/receipts/{id} usa completo.
9 | API versioning | No hay versionado. Cuando se cambie la API para móvil, los cambios podrían romper la web actual. | Media | 2 días | Mover endpoints bajo /api/v1/. Proxy o redirect de /api/ a /api/v1/. Usar @RequestMapping a nivel de clase.
10 | Tests de integración para scan flow | Los tests actuales cubren controllers y services pero no el flow completo scan → piece → ULD-AWB link → MAWB status update. | Media | 3 días | Integration test: POST /api/scan/piece con setup de ULD + MAWB; verificar UldPiece creado, UldAwb actualizado, MAWB status = MANIFESTED.
11 | Compresión GZIP/Brotli en responses | Las responses JSON no están comprimidas. Para payloads grandes (lista de 500+ ULDs con AWBs), el tamaño puede ser 5-10MB. | Media | 1 día | Configurar server.compression.enabled=true, server.compression.mime-types=application/json. O nginx proxy con gzip on.
12 | Dashboard mejorado con KPIs en tiempo real | Dashboard actual muestra datos estáticos. Falta: vuelos activos hoy, ULDs por cargar, receipts pendientes, alertas de exceso de peso. | Media | 5 días | Nuevo endpoint GET /api/dashboard/realtime con métricas calculadas. WebSocket para updates cada 30s. Cards: Vuelos Activos, ULDs Pendientes, Receipts Hoy, Alertas.
13 | Exportación a múltiples formatos mejorada | Export actual soporta CSV/XLSX/JSON pero el UI no muestra opciones claramente; falta PDF para reports. | Baja | 3 días | Botón de export con dropdown de formatos; PDF generation con openhtmltopdf (ya en dependencies); scheduling para reports automáticos.
14 | Notificaciones in-app | No hay sistema de notificaciones. Los usuarios no saben cuando hay cambios relevantes (receipt procesado, ULD sellado, etc.). | Media | 4 días | Entity Notification (user_id, type, title, read, created_at). Backend: crear en events. Frontend: bell icon con badge, dropdown list, mark-as-read.

## Arquitectura Técnica
ARQUITECTURA TÉCNICA — App Móvil Kotlin
CATEGORÍA | TECNOLOGÍA | JUSTIFICACIÓN | ALTERNATIVA | NOTAS
LANGUAJE & SDK
Lenguaje | Kotlin 2.0+ | Estándar Android moderno, null-safe, coroutines | Java (no recomendado) | Compose requiere Kotlin
Target SDK | 35 (Android 15) | Última versión estable | 34 | Play Store requiere target ≥33
Min SDK | 26 (Android 8.0) | Cubre 95%+ dispositivos activos | 21 | 26 permite Java 8 desugaring
Build | Gradle Kotlin DSL | Type-safe, autocompletado en IDE | Groovy DSL | build.gradle.kts
ARQUITECTURA
Pattern | MVVM + Clean Architecture | Separación de concerns, testeable | MVI | 3 capas: domain, data, presentation
DI | Hilt (Dagger) | Integración nativa Android, compile-time | Koin, Manual DI | @HiltAndroidApp, @AndroidEntryPoint
Navigation | Navigation Compose | Type-safe routes, deep links | Compose Navigation manual | Rutas selladas sealed class
State | StateFlow + collectAsStateWithLifecycle | Lifecycle-aware, recomposition-safe | LiveData (legacy) | ViewModel con State<UiState>
RED & NETWORK
HTTP Client | Retrofit 2 + OkHttp 4 | Estándar industry, interceptors, type-safe | Ktor Client | Moshi para JSON serialization
Auth | Bearer token + Refresh token | JWT como backend actual | OAuth2 completo | Interceptor agrega Authorization header
Retry | OkHttp Interceptor + Retrofit Coroutine | Reintentos automáticos con backoff | RxJava retry | Max 3 retries, exponential delay
Cache | OkHttp Cache (10MB) | Responses cacheadas offline | Room para API cache | Cache-first para datos estáticos
LOCAL STORAGE
DB | Room (SQLite) | Type-safe queries, migration framework | SQLDelight | Entities: CachedReceipt, ScanHistory, DeviceInfo
Secure Storage | EncryptedSharedPreferences | AES-256 para tokens, passwords | DataStore (no encrypted) | AndroidX Security library
File Cache | Coil DiskCache | Imágenes offline | Glide | Cache de 100MB para fotos de evidencia
SCANNING
Barcode | ML Kit Barcode Scanning | Google, offline, multi-format (128, 39, QR, DataMatrix) | ZXing (legacy) | com.google.mlkit:barcode-scanning
Camera | CameraX | Jetpack, lifecycle-aware, consistent API | Camera2 (low-level) | Preview + ImageCapture + Torch
Audio | SoundPool | Bajo latencia para beep en scan | ToneGenerator | Beep success/error sounds
Haptics | VibrationEffect | Feedback táctil en scan | HapticFeedbackCompat | Pattern: short pulse success, double pulse error
OFFLINE & SYNC
Sync | WorkManager | Constraints (network, battery), retry, persistente | AlarmManager (deprecated) | PeriodicWorkRequest cada 15min
Queue | Room table (pending_ops) | Cola de operaciones offline | SharedPreferences (no recomendado) | SyncManager reconcilia on reconnect
Conflict | Last-write-wins + field merge | Simple para receipts/ULDs | CRDT (complejo) | Timestamp-based para updates
UI & DESIGN
UI Framework | Jetpack Compose + Material3 | Declarative, modern, animaciones built-in | XML Layouts (legacy) | compose-bom para versiones consistentes
Theme | Material3 Dark Theme | Alto contraste para bodega (poca luz) | Light theme | Dynamic color disabled; custom palette
Icons | Material Icons + Tabler | Consistentes con web actual | Custom SVG | Reutilizar iconografía de Tabler de la web
Charts | Vico (Compose charts) | Librería ligera para dashboards | MPAndroidChart (XML) | Solo para dashboard móvil
Images | Coil 3 (Compose) | Kotlin-first, lifecycle-aware, cache | Glide, Picasso | AsyncImage composable
SECURITY
Network | Network Security Config | Certificate pinning, cleartext block | OkHttp CertificatePinner | XML config en res/xml/
Root Detection | RootBeer | Detectar dispositivos root/jailbreak | SafetyNet/Play Integrity | Opcional: warn but allow
Screen Lock | BiometricPrompt + KeyguardManager | Auth biométrico para re-entry | FingerprintManager (deprecated) | Face + fingerprint support
ProGuard | R8 (built-in) | Obfuscation + shrinking en release | ProGuard (legacy) | Auto-config con Compose
TESTING
Unit | JUnit 5 + MockK | Mocking Kotlin-friendly | Mockito-Kotlin | Tests para ViewModels, Repos, UseCases
Integration | Hilt Testing + MockWebServer | Test endpoints con fake server | WireMock | Turbine para Flow testing
UI | Compose Testing + Espresso | Semantics, assertions, screenshot tests | Paparazzi (screenshot CI) | TestFlows para navigation
E2E | Maestro (mobile E2D) | Flows completos login→scan→receipt | Appium (complejo) | YAML-based test flows
CI/CD & DEPLOY
CI | GitHub Actions | Ya en uso para backend | Bitrise, CircleCI | Workflow: build → test → lint → assemble
Distribution | Firebase App Distribution | Beta testing automático | Play Console Internal | Groups: dev, qa, beta
Crash Reporting | Firebase Crashlytics | Crash reports con stack traces | Sentry | Custom keys: userId, device, site
Analytics | Firebase Analytics | Eventos: scan, receipt, device_register | Amplitude, Mixpanel | Custom dashboard en Firebase Console
Store | Google Play Console | Play Store distribution | Samsung Galaxy Store | Internal → Closed → Open testing tracks

## Control de Equipos IP
DISEÑO — Gestión de Control de Equipos via IP
Componente | Descripción | Entidad / Endpoint | Responsable | Estado | Detalles
DeviceControl Entity | Entity JPA para registrar cada dispositivo móvil autorizado | device_control table | Backend | Pendiente | Campos: id (UUID), device_fingerprint (SHA256 de IMEI+MAC+model), user_id (FK), ip_address (INET), mac_address, device_model, os_version, app_version, is_active (bool), is_locked (bool), last_seen_at, registered_at, notes
Device Registration | Endpoint para que la app registre el dispositivo en primer launch | POST /api/devices/register | Backend | Pendiente | Request: { deviceFingerprint, model, osVersion, appVersion, macAddress }. Response: { deviceId, isApproved, message }. Si device ya existe y activo → actualizar last_seen. Si no existe → crear pending approval.
Device CRUD Admin | Endpoints para que admin gestione dispositivos | GET/PUT/DELETE /api/devices/** | Backend | Pendiente | GET /api/devices → lista todos; GET /api/devices/{id} → detalle; PATCH /api/devices/{id}/activate → activar; PATCH /api/devices/{id}/lock → bloquear; DELETE /api/devices/{id} → eliminar
Site IP Whitelist | Lista de IPs/CIDR permitidos por cada site (bodega) | site_allowed_ip table + endpoints | Backend | Pendiente | Entity: id, site_id (FK), ip_address (INET/CIDR), cidr_range (TEXT), description, isActive. Endpoint: POST /api/sites/{id}/allowed-ips. El SecurityFilter valida IP del request contra esta lista.
SecurityFilter IP Validation | Filtro Spring Security que valida IP del request contra whitelist | IpValidationFilter (OncePerRequestFilter) | Backend | Pendiente | Executa después de JwtAuthFilter. Extrae IP real (X-Forwarded-For si proxy). Busca device del JWT user. Si device tiene IP whitelist asignada → valida. Si no → permitir (backward compat). Retorna 403 si IP no autorizada.
Device Heartbeat | La app envía heartbeat cada 5 min con estado del dispositivo | POST /api/devices/heartbeat | Backend+Mobile | Pendiente | Payload: { deviceId, batteryLevel, networkType (wifi/cellular/none), currentIp, location? }. Response: { isLocked, maintenanceMessage? }. Si isLocked=true → app muestra lock screen.
Remote Lock/Wipe | Admin puede bloquear o limpiar un dispositivo remotamente | PATCH /api/devices/{id}/lock, /wipe | Backend+Mobile | Pendiente | Lock: is_locked=true → app polls heartbeat response → muestra lock screen con mensaje. Wipe: is_locked=true + delete all local data (Room DB, SecureStorage) → factory reset de la app.
Admin Panel Web | Vista en la app web para gestionar dispositivos | Frontend: /devices route | Frontend | Pendiente | Nueva vista DevicesView: tabla con columns: Dispositivo, Usuario, IP, Última vez, Batería, Estado (active/locked/pending), Acciones (lock/unlock/delete). Stats cards: Total, Activos, Bloqueados, Pendientes.
Auto-lock por Inactividad | Bloqueo automático del dispositivo tras 15min de inactividad | ForegroundService + KeyguardManager | Mobile | Pendiente | Service con Handler.postDelayed(15min). Cada interacción resetea timer. Al expirar → BiometricPrompt para re-entry. Configurable por admin (5/10/15/30min).
Geofencing por IP | Alerta cuando el dispositivo tiene IP fuera del rango del site asignado | Client-side check en API calls | Mobile | Pendiente | En cada API call, el interceptor compara IP actual contra site_allowed_ips del site del usuario. Si mismatch → banner warning 'IP no autorizada para este site'. No bloquea pero registra en audit log.
Device Audit Log | Registro de acciones de dispositivos en audit_log existente | audit_log con entityType=DEVICE | Backend | Pendiente | Acciones auditadas: DEVICE_REGISTER, DEVICE_LOCK, DEVICE_UNLOCK, DEVICE_WIPE, DEVICE_HEARTBEAT, IP_MISMATCH. Reutilizar AuditService existente.
Play Integrity API | Verificación de integridad del dispositivo (no root, no debug) | Google Play Integrity API | Mobile | Pendiente | Verificar en registration y periodicamente. Verdicts: MEETS_DEVICE_INTEGRITY, MEETS_BASIC_INTEGRITY. Si no pasa → warn pero no bloquear (compatibilidad).

## FAQ y Análisis
`
Pregunta | Respuesta / Análisis
¿La API actual soporta una app móvil? | SÍ. La API REST es completamente compatible. Tiene ~105 endpoints, JWT stateless auth, DTOs bien definidos, CORS configurable. Los únicos ajustes necesarios son: paginación (0.1), refresh token (0.2), y device control (0.3-0.4). No se necesita reescribir ningún endpoint existente.
¿Por qué Kotlin y no otra tecnología? | Kotlin es el lenguaje oficial recomendado por Google para Android. Ventajas específicas para este caso: • Null safety: previene crashes por datos nulos de la API • Coroutines: manejo elegante de llamadas API + DB + scanning concurrente • Compose: UI declarativa moderna, más rápido que XML • Interoperabilidad: 100% compatible con librerías Java existentes • Comunidad: mayor ecosistema para barcode scanning, camera, offline storage Alternativas descartadas: Flutter (Dart less mature para barcode), React Native (performance inferior para camera real-time), Xamarin (deprecated por Microsoft).
¿Se puede hacer scanning profesional como handheld? | SÍ. ML Kit Barcode Scanning + CameraX proporcionan: • Escaneo continuo a 10-30 FPS • Soporte multi-formato: Code128, Code39, QR, DataMatrix, PDF417 • Detección en tiempo real sin botón (auto-detect) • Torch/flash control para baja luz en bodega • Feedback háptico + audio inmediato La experiencia será similar a Zebra TC52/Honeywell CT60 pero en dispositivo estándar.
¿Qué funcionalidades de bodega cubre la app? | FLUJO COMPLETO: 1. Login → Selección de site (igual que web) 2. Escaneo de ULD → Registro de piezas MAWB/HAWB via barcode 3. Creación de receipt de bodega con: - Datos generales (shipper, consignee, pieces) - Dimensions + weights por pieza - Evidencias fotográficas (cámara integrada) - Firmas digitales (dock, delivered, broker) 4. Submit + descarga PDF/Excel del recibo 5. Gestión de ULDs: crear, asignar a vuelo, cambiar status 6. Dashboard móvil con KPIs del día
¿Cómo funciona el control de equipos via IP? | FLUJO: 1. Admin registra rango de IPs del site (ej: 192.168.1.0/24 para bodega SDQ) 2. App registra dispositivo con fingerprint (IMEI+MAC+model) 3. Admin aprueba dispositivo → se asocia a user + site 4. SecurityFilter valida: cada request API verifica IP del request contra whitelist del site del usuario 5. Si IP no coincide → 403 Forbidden + audit log 6. Admin puede bloquear/desbloquear/desde web en tiempo real 7. Geofencing alert: app warn si IP fuera de rango (no bloquea, solo alerta)
¿La app funciona offline en bodega? | SÍ (con limitaciones): • Room DB almacena receipts en draft, scan history, datos maestros (flights, ULD types) • Scanning: las piezas escaneadas se almacenan local y se sincronizan cuando hay red • WorkManager gestcola de uploads pendientes con retry • Datos maestros se cachean cada 6h • Receipts draft se auto-guardan cada 30s LIMITACIÓN: El submit final del receipt requiere red (POST /api/warehouse/receipts/emit). Sin red, el draft queda pendiente.
¿Cuánto tiempo toma el desarrollo? | 18 SEMANAS (4.5 meses) con equipo de 2 devs Kotlin + 1 backend: • Semanas 1-2: Setup proyecto + backend prep • Semanas 3-5: Scanning core • Semanas 5-8: Warehouse receipts • Semanas 8-10: Device management (IP) • Semanas 10-12: ULDs mobile • Semanas 12-14: Offline sync • Semanas 14-18: Polish + testing + deploy Crítico-path: Backend prep (fase 0) es dependencia de todo lo demás.
¿Qué dispositivos Android soporta? | MÍNIMO: Android 8.0 (API 26) en adelante. Cubre 95%+ dispositivos activos. RECOMENDADO para bodega: • Samsung Galaxy XCover 6 Pro (rugged, barcode scanner integrado) • Zebra TC21/TC26 (enterprise, pistol grip, scanner laser) • Cualquier smartphone con cámara de 8MP+ NO requiere: NFC, fingerprint sensor (opcional), 5G (WiFi suficiente)
¿Se puede reutilizar la lógica de scan actual del frontend? | PARCIALMENTE. La lógica de negocio está en el backend (ScanService.java), que es compartida: • ScanController.lookup → resolución MAWB/HAWB/ULD • ScanController.piece → registro de pieza + upsert UldAwb • ScanController.undoLast → eliminar última pieza La lógica client-side del ScanPanel.vue (regex ULD detection, UI feedback) se reimplementa en Kotlin/Compose. El backend NO cambia.
¿Qué pasa con la app web actual? | La app web Vue.js CONTINÚA funcionando normalmente. La app móvil es un CLIENTE ADICIONAL que consume la misma API. Ambas coexisten. Las mejoras al backend (paginación, refresh token, device control) benefician a AMBOS clientes. No hay breaking changes.