## Resumen Ejecutivo
AIR CARGO SAAS — PLAN 2.0 · VERSIÓN RESPONSIVA + APP MÓVIL KMP + IMPORTACIÓN/FACTURACIÓN
Duración: 10 semanas (S1–S10) · Variante 8 semanas: fusionar S6+S7 (Backend+DB) y S9+S10 (Integración+QA/Cierre). Plataformas: Web responsiva (Vue 3) + App móvil Kotlin Multiplatform (iOS/Android) + backend de microservicios (Spring Cloud).
Duración | 10 semanas (8 opcional) | Equipos | Web · Móvil · Backend · DB · QA/DevOps
Plataformas | Web responsiva + iOS + Android | Nuevos módulos | Importación + Facturación logística
OBJETIVOS | 1. Llevar la app web actual a una experiencia totalmente responsiva (360px–1440px) e instalable (PWA). 2. Lanzar app móvil nativa iOS/Android en Kotlin Multiplatform reutilizando el backend y la lógica compartida. 3. Robustecer backend (gateway, caching, observabilidad, eventos) y optimizar la base de datos. 4. Ampliar microservicios con enfoque práctico de operación de carga aérea y almacenes. 5. Abrir el almacén de IMPORTACIÓN con facturación de servicios logísticos (almacenaje, demurrage, manejo, DUA).
ALCANCE (IN) | Web responsiva · PWA · App móvil KMP (auth, dashboard, flights, mawbs, ulds, receipts, scan, load planning, notificaciones, import, factura) · Hardening backend · Optimización DB · Microservicio de facturación (billing) · Módulo de importación · Backup/monitoring · QA y despliegue.
ALCANCE (OUT) | Migración de lenguaje del frontend · Reescribir servicios existentes · Integración con sistemas externos de aduanas (fase posterior) · App nativa por separado para iOS y Android sin módulo compartido.
PRINCIPIOS | Migraciones aditivas (nunca editar Flyway aplicado) · Contrato API primero (OpenAPI) · Módulo compartido único en KMP · Seguridad por rol (RBAC) y auditoría en cada escritura · Datos reales protegidos con backup automático.
ENTREGABLE FINAL | Release 2.0: web responsiva + app móvil (iOS/Android) + módulo de importación + facturación de servicios logísticos, desplegada con monitoreo y backup.

## Plan Semanal
Semana | Épica / Área | Objetivo | Tareas clave | Entregables | Criterios de aceptación | Depende de | Prioridad
S1 |  |  | • Auditoría de responsividad de la web (Vue 3/Tailwind): layout, tablas, formularios, estado. • Inventario de APIs del gateway (9+ servicios) y contratos; consolidar OpenAPI. • Auditoría de esquema DB: índices, migraciones pendientes, datos maestros. • Arquitectura objetivo: shared design tokens, módulo compartido KMP (core/network/data), nuevos servicios. • Scaffolding repos: apps móvil (KMP Compose Multiplatform), CI/CD base (Gradle + npm). • Definir convenciones de migración (aditiva) y backup automático.
S2 |  |  | • Migrar layout a mobile-first (breakpoints 360/768/1024/1440). • Tablas operativas (Receipts, MAWBs, Flights, ULDs, Bookings) → cards/views adaptativas. • Sidebar/Header responsivo (drawer, bottom-nav, acciones táctiles). • Sistema de componentes reutilizables: DataTable responsiva, filtros, modales, toasts. • Accesibilidad + targets táctiles (44px) + focus visible. • PWA: manifest, service worker, instalable, sincronización offline básica.
S3 |  |  | • Scaffold Compose Multiplatform (androidApp + iosApp + shared). • Shared: modelos, repositorios, HTTP (Ktor), serialización (kotlinx), DI. • Auth móvil: login JWT, refresh, set/change password (reglas 12+ mayús/minúsc/núm/especial), MFA TOTP, selección de sitio. • Cierre de sesión real (POST /auth/logout con revocación) y token en Keychain/Keystore. • Offline cache con SQLDelight (catálogos de flights/airlines). • Patrones de estado: carga/error/vacío, pull-to-refresh.
S4 |  |  | • Dashboard con KPIs (vuelos, piezas, despacho, recepción). • Flights: lista + filtros + detalle. • MAWBs: matriz por vuelo (piezas despachadas/recepcionadas). • ULDs: lista, detalle, awbs/piezas, estado. • Navegación bottom-tabs + drawer; refresco y deep-links. • Config de entorno (gateway URL) por build.
S5 |  |  | • Receipts: crear/editar recibo de bodega, piezas por HAWB, firma (canvas), evidencia (cámara), ver PDF/Excel. • Escaneo de ULD/MAWB/código de barras (CameraX → análisis) + registro de piezas + undo. • Load Planning: ver plan de vuelo, subir manifiesto, pallet sheets. • Notificaciones push (FCM + APNs) conectadas a eventos RabbitMQ (flight.departed, mawb.status). • Vista de notificaciones + badges.
S6 |  |  | • Gateway: rate limiting por usuario/IP, circuit breaker por servicio, timeouts y retries. • Caching (Caffeine o Redis) en lecturas calientes; invalidation por eventos. • API versioning (v1) + OpenAPI unificada + agrupación Swagger. • Event-driven consolidado en RabbitMQ (receipt.created, flight.departed, booking.confirmed, mawb.status). • Observabilidad: traces distribuidas, métricas Micrometer, logs estructurados, health/liveness. • Manejo global de errores y códigos de error consistentes.
S7 |  |  | • Índices faltantes en queries hot (receipt, uld_piece, audit_log, booking). • Particionado/archivado de tablas de alto volumen; purga controlada. • Migraciones aditivas V4x; validación de checksums Flyway por servicio. • Backup automático (pg_dump) con retención + prueba de restauración. • Replica de solo lectura para export/BI (lectura pesada). • Datos maestros: almacenes, tarifas de servicios, impuestos, monedas.
S8 |  |  | • Modelo de importación: llegadas, ULD/container import, estado de mercancía, almacenaje/demurrage, retiro. • Nuevo servicio aircargo-billing-service: catálogo de servicios, tarifas, partidas, impuestos, monedas. • Generación de facturas (almacenaje, demurrage, manejo, DUA) a partir de datos de importación y recibos. • Módulo Import en web responsiva (S8) y endpoints API. • Integración con MAWB/AWB y recibo existentes. • Flujo de aprobación/ajuste de facturas.
S9 |  |  | • Nuevos microservicios/endpoints: inventory/stock por almacén, track & trace, tareas operativas (checklist). • Eventos entre servicios: billing reacciona a receipt.created / flight.departed / import.landed. • Módulo de facturación en la app móvil (ver/emitir factura, foto de evidencia). • Módulo Import en móvil (registro de llegada, retiro, notificaciones). • Contratos OpenAPI nuevos + rutas del gateway + RBAC. • Pruebas de integración entre servicios.
S10 |  |  | • E2E web + móvil (Appium/KMP) y pruebas de concurrencia multi-usuario. • Pruebas de carga y volumen; verificación de cuellos de botella. • Revisión de seguridad: JWT, RBAC, auditoría, secretos, CORS, rate limit. • Documentación operativa + manual de usuario (operación de carga aérea). • Release candidate, despliegue (EC2/K8s) y monitoreo. • Retrospectiva + backlog 2.1.

## Épicas
E1 · Web Responsiva + PWA | Mobile-first, tablas→cards, drawer/nav táctil, accesibilidad, PWA instalable. | S2 | Frontend (Vue) | S
E2 · App Móvil KMP | Compose Multiplatform: shared module, auth, core operativo, warehouse+scan+load, push, import+billing. | S3–S5, S9 | Móvil (Kotlin) | XL
E3 · Backend Hardening | Gateway, rate limit, caching, eventos, observabilidad, API versioning. | S6 | Backend (Spring) | M
E4 · Optimización DB | Índices, particionado, backups, réplica lectura, datos maestros. | S7 | Base de datos | M
E5 · Importación + Billing | Almacén de importación, motor de tarifas, generación de facturas de servicios logísticos. | S8–S9 | Backend + Web + Móvil | XL
E6 · Expansión Microservicios | Inventory/stock, track & trace, tareas operativas; integración por eventos. | S9 | Backend (Spring) | L
E7 · QA · Seguridad · DevOps | E2E, carga, revisión de seguridad, CI/CD, despliegue y monitoreo. | S1, S10 | QA + DevOps | M

## Equipo (RACI)
Product Owner (Operaciones Carga Aérea) | Define el enfoque práctico de operación/almacén, prioriza épicas, valida criterios de aceptación. | Todas | Tiempo completo
Frontend Dev (Vue) | Web responsiva + PWA + módulos import/billing en web. | S1–S2, S8–S10 | Tiempo completo
Kotlin Devs (KMP) | Módulo compartido, UI Compose iOS/Android, scan, push, offline. | S3–S5, S9 | 2× tiempo completo
Backend Dev (Spring Cloud) | Hardening, nuevos microservicios, eventos, integraciones. | S1, S6, S8–S10 | Tiempo completo
DBA | Índices, particionado, backups, réplica, datos maestros. | S7 | Parcial (50%)
QA Engineer | E2E web+móvil, carga, concurrencia, seguridad. | S2, S5, S9–S10 | Parcial (60%)
DevOps / SRE | CI/CD, despliegue EC2/K8s, monitoreo, secretos. | S1, S6, S10 | Parcial (50%)

## Riesgos
Pérdida de datos reales durante migraciones / cambios de DB | Alto | Media | Migraciones siempre aditivas V4x; nunca editar Flyway aplicado; backup automático diario + prueba de restauración; staging antes de producción. | DBA
Amplitud de alcance (web+móvil+backend+import+billing en 10 semanas) | Alto | Alta | Roadmap por épicas con entregas incrementales semanales; corte de alcance priorizando operación de almacén (S5/S8); variante 8 semanas fusionando semanas. | Product Owner
Curva de aprendizaje de Kotlin Multiplatform | Medio | Media | Módulo compartido pequeño al inicio (S3); 1 developer KMP dedicado + pair programming; POC de escaneo antes de S5. | Lead Móvil
Integración de escáner/hardware y firma en móvil | Medio | Media | Prototipo de cámara/barcode en S3; fallback a entrada manual; pruebas en dispositivos reales desde S4. | Lead Móvil
Facturación (impuestos/monedas) incorrecta | Alto | Baja | Motor de tarifas parametrizable; revisión con Product Owner (logística); pruebas de cálculo con casos reales en S8. | Backend Lead
Acoplamiento de eventos RabbitMQ entre servicios | Medio | Media | Contratos de eventos versionados; DLQ + reintentos; paneles de monitorización de colas. | Backend Lead
Concurrencia multi-usuario (receipts/ULDs) inconsistente | Medio | Media | Optimistic locking en entidades calientes; pruebas de concurrencia en S10; auditoría por operación. | QA + Backend
Dependencia del gateway único (punto único de fallo) | Medio | Media | Circuit breaker + health checks + réplica/HA del gateway; pruebas de resiliencia en S6. | DevOps

## KPIs de Éxito
Cobertura responsiva | % pantallas operativas usables en 360–768px | 100% | Web (auditoría manual + Lighthouse)
Rendimiento web | Lighthouse performance móvil | ≥ 90 | Web / CI
Adopción móvil | % operaciones creadas desde la app móvil | ≥ 30% en S10 | Backend (audit_log)
Velocidad de recepción | Tiempo medio de creación de recibo de bodega | Reducción ≥ 30% | Warehouse service
Exactitud de inventario | Concordancia piezas registradas vs escaneadas | ≥ 99% | ULD/scan service
Ciclo de facturación | Tiempo de generación de factura de servicios | ≤ 24 h | Billing service
Disponibilidad | Uptime de servicios (gateway+core) | ≥ 99,5% | Monitoreo
Backups | Restauración verificada | 1/semana automatizada | DBA